## Sheet1
时间 第1次例会 | 未来一周的计划 | 此前计划的执行情况 | 遇到困难与问题
胡敬扬 | 完成人物移动和射击，完成设定编写 | 无 | 不好平衡数值设定，怪物种类略单一
潘城乐 | 完成地图相关 | 功能汇总、设定流程 | 没法预估工作量和难度
时间 第2次例会 | 未来一周的计划 | 此前计划的执行情况 | 遇到困难与问题
胡敬扬 | 完善武器系统，加上人物素材，编写BUFF抽卡 | 人物旋转移动射击完成，武器系统即将完成 | Content
潘城乐 | 组建地图，写屏障 | 画了点画找了点素材 | 画不好
时间 第3次例会 | 未来一周的计划 | 此前计划的执行情况 | 遇到困难与问题
胡敬扬 | 完成人物移动和射击，完成设定编写 | 无 | Content
潘城乐 | Content | Content | Content
时间 第4次例会 | 未来一周的计划 | 此前计划的执行情况 | 遇到困难与问题
胡敬扬 | 完成人物移动和射击，完成设定编写 | 无 | Content
潘城乐 | Content | Content | Content