## Sheet1
时间 第1次例会 | 未来一周的计划 | 此前计划的执行情况 | 遇到困难与问题
胡敬扬 | 完成人物移动和射击，完成设定编写 | 无 | 不好平衡数值设定，怪物种类略单一
潘城乐 | 完成地图相关 | 功能汇总、设定流程 | 没法预估工作量和难度
时间 第2次例会 | 未来一周的计划 | 此前计划的执行情况 | 遇到困难与问题
胡敬扬 | 完善武器系统，加上人物素材，编写小怪AI，编写经验值系统 | 。完成设定,人物旋转移动射击完成，武器系统即将完成 | Content
潘城乐 | 组建地图，写屏障 | 画了点画找了点素材 | 画不好
时间 第3次例会 | 未来一周的计划 | 此前计划的执行情况 | 遇到困难与问题
胡敬扬 | 完成经验系统，完成BUFF抽卡脚本及其UI界面,编写敌怪生成逻辑 | 武器系统完成，BUFF系统完成至事件编写，尚未编辑BUFF修改脚本，人物动画编辑完成，敌怪AI完成，经验值系统未编写 | Unity事件工具 三个小怪行为模式相同，仅数据不同，如何修改脚本节约内存？
潘城乐 | Content | 写了护盾、血量通用脚本 | Content
时间 第4次例会 | 未来一周的计划 | 此前计划的执行情况 | 遇到困难与问题
胡敬扬 | 实现剩余BUFF，添加音效，粒子效果，尝试解决画面抖动的问题，增加怪物贴图 | 经验系统完成，BUFF抽卡界面完成，部分BUFF功能尚未实现，敌怪生成逻辑完成 | 相机跟随时带来的画面抽搐问题怎么解决，仍未解决脚本冗余的问题
潘城乐 | 写完地图等安排（做界面和优化？） | 地图自动生成一半（方向和解决办法） | 怎么存小地图的坐标并记录他们的状态
时间 第5次例会 | 未来一周的计划 | 此前计划的执行情况 | 遇到困难与问题
胡敬扬 | 继续增强打击感，尝试解决画面抖动 | 优化敌怪脚本，目前所有BUFF功能已实现，怪物贴图增加，增加扣血量浮动显示 | 画面抖动原因（不同脚本的生命周期函数的执行顺序？）
潘城乐 | 交互没做好¦优化打击感？怪物生成？ | 地图生成都好了 | 静态构造函数和关键字